## Tasklog
Tasklog
Tag | Aufgabe | Stunden
2025-10-20 | Kick-off Meeting | 2.75
2025-10-22 | Erste Überlegungen Frontend Umsetzung, Struktur, Masken, Dialogflüsse | 4
2025-10-24 | Einlesen in Frontendtechnologien: Angular, Tailwindcss und Daisyui | 4
2025-10-26 | Meeting:Aktueller Stand | 0.5
2025-10-27 | Meeting | 1
2025-10-29 | Erstellen ersten Service und Komponente für Tickets und Projekte im Frontend, Anzeige Testtickets aus Backend und erstellen anschaulicher Ticket/ Projekt-Liste im Frontend | 4
2025-10-30 | Meeting: Aktueller Stand | 0.5
2025-11-04 | Meeting: Aktueller Stand | 0.75
2025-11-08 | Ticket Liste und Detailansicht: Routing zwischen den Ticket-Ansichten, relevante Felderanzeige in beiden Sichten (beispielsweise ID, Ticketkey und Status) | 1
2025-11-08 | Rework: Durchstich mit neuer Struktur im Frontend, Pairprogramming | 2
2025-11-09 | Registrierung angepasst: Vor- und Nachnamen als Pflichtfelder im Registrierungsdialog ergänzt, Rolle Developer als Default Zuweisung, Pair Programming | 1
2025-11-09 | Projekte: intiale Create und Delete Funktion in Projekt-Liste Ansicht implementiert mit Dialog, sowie Routing bei Ausführungsfehler angepasst (keine default Weiterleitung zur Ticket-Liste); Update Funktion mit Inline-Editieren in Projekt-Detail Ansicht implementiert, Pair Programming | 5
2025-11-09 | Tickets: initiale Create und Delete Funktion in Ticket-Liste Ansicht implementiert mit Dialog, sowie Routing bei Ausführungsfehler angepasst (keine default Weiterleitung zur Ticket-Liste); Update Funktion mit Inline-Editieren in Ticket-Detail Ansicht implementiert | 5
2025-11-09 | Zusätze: eigene user-select Komponente für Suche/Auswahl existierender Developer User (Einsatz bei create Ticket), eigene project-select Komponente für Drop-Down Auswahl existierender Projekte (Einsatz bei create Ticket) | 4
2025-11-10 | Ticket: Ergänzen Verantwortlich-Anzeige in Detail Ansicht um Vor- und Nachnamen des Users, List Ansicht Verantwortlich hinzufügen (Erweiterung model und dto); anpassen layout Ticket-Page an Projekt-Page mit Suche und Sort | 3
2025-11-10 | Kommentare: Implementieren Kommentar Service, Model, Dto; Kommentar-Anzeige in Ticket-Detail Ansicht | 6
2025-11-13 | Tickets: kleine Anpassungen (Projektzuordnung im Update nicht veränderbar, Assign Me Button für Verantwortlich, Verantwortlich bei Create nicht angezeigt) | 5
2025-11-14 | Tickets: Status Workflow Umsetzung gemäß Anforderung aus Backend in Frontend (in Progress -> für Developer kein update auf ticket möglich; In Progress -> resolved oder rejected durch Verantwortlichen User usw.) | 8
2025-11-14 | Navigation: Navigation auf Projekt und Ticket Liste eingebaut | 0.5
2025-11-14 | Dokumentation: ts-Dateien Funktionsdokumentation im Code | 1
2025-11-14 | Berechtigungen: nur Admin Rolle kann Projekte löschen | 1
2025-11-14 | Kommentare: Create Funktion für Kommentare für neue Parents-Kommentare und für Child-Kommentare | 6
2025-11-15 | Kommentare: als eigene Komponente ausgelagert, Liken/Disliken Funktion implementiert (Service, Client, Ansicht) | 5
2025-11-15 | kleinere Anpassungen: bei Page Sortierung der Listen Ansichten den Creator rausgenommen, reload bei Projektlöschung eingebaut, weitere Dokumentation im Code, READ ME Frontend-seitig ergänzt | 3
2025-11-15 | Testfall Übersicht des Frontends erarbeitet, kleinere bug fixes | 3
2025-11-15 | Dialogflussmodell erstellt, KI-Doku, DV Konzept finalisiert | 3
| Summe | 80