## Tasklog
Tasklog
Tag | Aufgabe | Stunden
2025-10-25 | Initiales Meeting | 2.75
2025-10-25 | Erstes Modellieren von Tickets | 1.5
2025-10-26 | Meeting:Aktueller Stand | 0.5
2025-10-26 | Ticket und Commentklassen modellieren und Testdaten für h2-DB erstellen (Issue 12) | 5.5
2025-10-27 | Projektoga: Tickets kommentieren und sortieren | 0.5
2025-10-27 | Meeting | 1
2025-10-27 | Umstrukturierung von Ticket und Comments um mit DTO´s zu arbeiten | 1.75
2025-10-27 | Modellierung von Kernanforderungen für Kommentare und Tickets | 2.75
2025-10-28 | Anschauen von aktuellen Ergebnissen | 1.25
2025-10-28 | Projekte modellierung | 3.5
2025-10-30 | Meeting: Aktueller Stand | 0.5
2025-10-30 | Ticket 43: Tickettitel darf nicht null sein | 0.25
2025-10-30 | Ticket 44: Vereinheitlichung von Endpunkt-Namen | 0.5
2025-10-30 | Ticket 46: Rework Tickets und Comments für User und Comments | 2.5
2025-10-30 | Ticket 42 Rework für Backend, API-Versionierung- Auditing für createdAt, LatUpdatedAt etc und BeanValidation | 4.5
2025-11-01 | Testing | 2
2025-11-01 | Ticket 58: Example Datas aufräumen | 0.5
2025-11-01 | Pipeline einrichten | 1.75
2025-11-04 | Projektorga und offene Todos: Tickets erstellen | 0.5
2025-11-04 | Meeting: Aktueller Stand | 0.75
2025-11-04 | Ticket 54: ExceptionHandling einbauen | 2.5
2025-11-05 | Meeting: Aktueller Stand | 0.5
2025-11-05 | Javadoc hinzufügen | 1.5
2025-11-06 | UpdateComment überprüfen nach Sicherheitslücke und überarbeiten | 1
2025-11-06 | Endpunkt für NavItems für CurrentUser Ticker 81 | 1.5
2025-11-06 | Meeting: Aktueller Stand | 1
2025-11-06 | Anforderung Backend Endpunkt: Pagination, Sort, Search für Ticket, Comments und Projects | 3.25
2025-11-06 | Javadoc hinzufügen Ticket 91 | 1.25
2025-11-07 | Tickettests und Pipelinetests einrichten | 2
2025-11-07 | Ticket Closed Exception einbauen | 0.5
2025-11-07 | Status Check Security Measures: Wann darf ein Status geändert werden + fixen des dazugehörigen Tests | 3.25
2025-11-07 | Tests | 4.25
2025-11-07 | Fehlende Javadocs ergänzen | 1.25
| Summe | 58.5