## Tasklog
Tasklog
Tag | Aufgabe | Stunden
2025-10-25 | Initiales Meeting | 2.75
2025-10-26 | Meeting: Aktueller Stand | 0.5
2025-10-27 | Meeting | 1
2025-10-27 | Erstellung Grundgerüst (Framework) für User, Role, Permission (Modelle, Repositories, Services, Controller, DTOs, Mapper); Initiale SecurityConfig; CRUD-Endpunkte implementiert. | 7
2025-10-29 | Implementierung Initiales JWT (AuthService, JwtService, Filter) und Registrierung (AuthController, AuthService); Erstellung Basis-Daten (Roles, Permissions, SampleUsers); Javadoc für Auth-Logik. | 8
2025-10-30 | Meeting: Aktueller Stand | 0.5
2025-10-30 | Implementierung Zentrales Exception Handling; Refactoring User-Management (Umstellung auf username statt ID); API-Versionierung (/v1/...) eingeführt; DTOs/Mapper (UserDetailDTO) angepasst. | 7
2025-11-01 | Hinzufügen von Validierungs-Annotationen zu DTOs; Anpassung UserService für Zuweisungen (Roles/Permissions) aus DTOs; Implementierung UserDisabledException; Refactoring (Modelle, DTOs, Imports). | 5
2025-11-03 | Implementierung "Passwort ändern"-Endpunkt; Erweiterung von Javadoc-Kommentaren im gesamten Security/User-Bereich. | 4
2025-11-04 | Meeting: Aktueller Stand | 0.75
2025-11-04 | Implementierung Admin-Passwort-Reset; Hinzufügen von @Valid-Annotationen in Controllern; Erweiterung Exception Handling (DuplicateResource, RoleInUse etc.). | 7
2025-11-05 | Meeting: Aktueller Stand | 0.5
2025-11-05 | Erstellung dynamischer Security-Annotationen (@CanManageRoles/Users) und Anwendung an Controllern. | 4
2025-11-06 | Meeting: Aktueller Stand | 1
2025-11-06 | Großes Security-Refactoring (Packages, typsichere JWT Config); Implementierung UpdateUserDTO; Verfeinerung Exception Handling (@ControllerAdvice); Umstellung Navigation von Roles auf Permissions; Implementierung Pre-Authorization-Checks. | 8
2025-11-07 | Erstellung Tests (Unit & Integration) für Security, User, Role, Permission, Navigation & Auth; Erweiterung Benutzermodell um Vor-/Nachname (Modelle, DTOs, Services). | 7
2025-11-08 | Kleinere Fixes; Veraltete @Secured-Logik entfernt; Überarbeitung Security-Konfiguration (application.yaml). | 3
2025-11-09 | Implementierung Endpunkte für Rollen/Benutzer (Users by Role); Verfeinerung User-Deaktivierung & Exception Handling (UserInUseException). | 4
2025-11-13 | Aktualisierung README / Projektübersicht und Installationsanleitung. | 2
2025-11-14 | Fix tests for bugfix | 1
2025-11-15 | Projektkürzel unique und in Capital, projekt erst löschen wenn alle tickets geschlossen, tests | 1.5
| Summe | 70.5